## График 2020
График реализации Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Судиславского района Костромской области
Наименование муниципального образования | Общая площадь засоренности , га | в том числе |  |  | Ответственные за ликвидацию борщевика лица (муниципальные образования, юридические и физические лица, ДЭПы, МУПы) | Площадь запланированных ликвидационных мероприятий на 2020 год, га |  |  |  | Площадь обработки в зависимости от способа, га |  |  |  | Информация о заключенных договорах на выполнение услуг подрядными организациями |  |  |  | Дата обработки
|  | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения | полосы отвода дорог |  | всего | населенные пункты | с/х земли | обочины дорог | химический | механический | хозяйственный | подрядный | наименование подрядчика | стадия выполнения договора | срок исполнения договора |  | 1 обработка | 2 обработка | последующая
Судиславский | 196.3 | 25.8 | 152.1 | 18.4
[5 empty] | 4.полосы отвода дорог -Судиславский филиал ОГБУ"Костромаавтодор" Большаков Е.А. | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | филиал ФГБУ"Россельхозцентр"по Костромской области | 14.июня заключение контракта |  | июнь
[5 empty] | администрация Судиславского района-глава Филинков И.Д. | 5.5 | 0 | 2.5 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | филиал ФГБУ"Россельхозцентр"по Костромской области | выполнен |  | июнь | 5,7июня | - | -
[5 empty] | 3.пос.Судиславль _глава Беляева М.А. | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ООО"Биотех союз"Самара | выполнен |  | май | 31 мая | - | -
[5 empty] | Судиславское с/п-глава Черкасов В.А. | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | филиал ФГБУ"Россельхозцентр"по Костромской области | заключен | май-июнь
[5 empty] | Расловское с/п-глава Шашкова С.В. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | филиал ФГБУ"Россельхозцентр"по Костромской области | заключен | май-июнь
[5 empty] | пос.Судиславль _глава Беляева М.А. | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ООО"Биотех союз"Самара | заключен | май-июнь
[5 empty] | полосы отвода дорог - ОГБУ"Костромаавтодор" | 14.9 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 0 |  | в стадии заключения контракта | июнь
[5 empty] | администрация Судиславского района-глава Филинков И.Д. | 7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | филиал ФГБУ"Россельхозцентр"по Костромской области | заключен | май-июнь