Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

Годовой отчет

за 2015 год

о ходе реализации и оценки муниципальной программы

Наименование 			«Доступная среда в Судиславском

муниципальной 			муниципальном районе Костромской

программы				области в 2015 году»

Ответственный  		Администрация Судиславского

исполнитель  	муниципального  района Костромской области

Исполнитель			Заместитель главы Администрации

Судиславского муниципального района

Т.В. Антохина

тел. 8 (494 33) 9-75-65

п. Судиславль – 29.02 2016 г.

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период.

В течение 2015 года изменения в муниципальную программу «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2015 году» не вносились.

2. Результаты реализации в муниципальной программы «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2015 году»

Муниципальной программой «Доступная среда в Судиславском  муниципальном районе Костромской области в 2015 году» запланированы следующие мероприятия по обеспечению доступности услуг для граждан с ОВЗ

|  | мероприятие | Источники финансирования в тыс. руб. |  |  | Всего в тыс. руб. | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  |  |
| 1. Обеспечение доступности социальных услуг, реабилитация граждан с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Участие в обучающих семинарах для специалистов учреждения по методам реабилитации детей-инвалидов. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Организация психологической помощи для молодых инвалидов и членов их семей. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Оздоровление детей-инвалидов с ограниченными возможностями в санаторно-оздоровительных лагерях. | 00 | 89.0 | 0 | 89.0 | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Участие в областных обучающих семинарах по проблемам инвалидов. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П ,ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | . Направление инвалидов на осбледование и лечение в ЛПУ других субъектов РФ по видам помощи, не оказваемым в ЛПУ Кострпомской области с оплатой в прядке, утвержденном ДЗО КО | 0 | текущее финансирование | 0 | текущее финансирование | Заместитель главного врача по мед.части |
|  | . Направление на комплексную реабилитацию детей-инвалидов с родителями в ОГУЗ «Специализированный дом ребенка с органическими поражениями ЦНС с нарушением психики» | 0 | текущее финансирование | 0 | текущее финансирование | Районный педиатр, врач-психиатр |
|  | Оказание услуг по организации профориентации гражданам из числа инвалидов в выборе сферы деятельности | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Предоставление компенсации работодателям на возмещение расходов на организацию рабочих мест для инвалидов | 0 | 145,4 | 0 | 145,4 | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Оказание услуг по психологической поддержке инвалидам, признанным в установленном порядке безработными, а также услуг по социальной адаптации на рынке труда | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Организация работы базе районного методического кабинета психолого-педагогического службы | 0 | 0 | 0 | Без дополнительного финансирования | Отдел образования, РМК |
|  | Проведение семинаров (с привлечением специалистов из КОИРО, областной ПМПК) для специалистов ОУ, оказывающий психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел образования, РМК |
|  | Создание условий в общеобразовательных учреждениях района для организации индивидуального обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе курсы повышения квалификации педагогов по обучению детей с ОВЗ с использованием дистанционных технологий, организации индивидуального обучения детей-инвалидов на дому | 0 | 0 | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Отдел образования |
|  | Организация и участие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в районных, областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях | 0 | 0 | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Отдел образования |
|  | Итого по разделу | 0 | 234.4 | 0 | 234.4 |  |
| 2. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях условий для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов в образовательные учреждения (оборудование подъемников, специально оборудованных санузлов, установка пандусов, расширение дверных проемов и другое) | 95.0 | 0 | 40.6 | 135.6 | Отдел образования администрации района |
|  | Проведение мероприятий по по адаптации учреждений культуры, учреждений молодежной сферы к беспрепятственному доступу граждан с ОВЗ | 124,6 | 0 | 53,4 | 178,0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Итого по разделу | 219,6 | 0 | 94,0 | 313.0 |  |
| 3. Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение мероприятий в средствах массовой информации в рамках программы «Доступная среда». | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П ,ОГУ «Судиславский КЦСОН», администрация района |
|  | Работа информационно-справочной службы | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Оснащение муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» компьютерным оборудованием, обеспечивающим доступ к информации для ли с ОВЗ | 35,0 | 0 | 15,0 | 50,0 |  |
|  | Итого по разделу | 35.0 | 0 | 15,0 | 50,0 |  |
| 4. Обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, работа с молодыми инвалидами |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация психологической помощи для молодых инвалидов и членов их семей психологом районного молодёжного центра. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | РМЦ |
|  | Организация проведения культурно-массовых, развлекательных, культурно-реабилитационных мероприятий. | 0 | 0 |  | 3,0 Спонсорские средства | ОГУ «Судиславский КЦСОН», РМЦ |
|  | Проведение семейно-спортивных праздников | 0 | 0 | 0 | 3,0 спонсорские средства | ОГУ «Судиславский КЦСОН», РМЦ |
|  | Участие молодых инвалидов в областных паралимпийских играх на призы губернатора Костромской области | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Участие молодых инвалидов в районном турнире по шахматам | 0 | 0 | 1.0 | 1,0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Организация работы группы «Здоровье» для пожилых людей | 0 | 0 | 0 | 10.0 спонсорские средства | КЦСОН» |
|  | Итого по разделу | 0 | 0 | 4.0 | 24,0 в т.ч. 20,0 спонсорские средства |  |
|  | Всего по Программе | 254,6 | 234,4 | 113.0 | 622.0 в т.ч. 20.0 спонсорские средства |  |

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Результаты использования районного бюджета и иных средств бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  муниципальной программы «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2015 году»

| № | Название мероприятия | Запланировано средств Тыс руб |  |  | Израсходовано средств Тыс. руб |  | Остаток Тыс.руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф/б | О/б | М\б | Ф/б | О/б | М\б | Ф/б | О/б | М\б |
|  | Оздоровление детей-инвалидов с ограниченными возможностями в санаторно-оздоровительных лагерях. | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предоставление компенсации работодателям на возмещение расходов на организацию рабочих мест для инвалидов | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях условий для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов в образовательные учреждения (оборудование подъемников, специально оборудованных санузлов, установка пандусов, расширение дверных проемов и другое) | 95.0 | 0 | 40.6 | 95.00 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по по адаптации учреждений культуры, учреждений молодежной сферы к беспрепятственному доступу граждан с ОВЗ | 124.6 | 0 | 53.4 | 124.6 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оснащение муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» компьютерным оборудованием, обеспечивающим доступ к информации для ли с ОВЗ | 35.0 | 0 | 15.0 | 35.0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Участие молодых инвалидов в областных паралимпийских играх на призы губернатора Костромской области | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 3.0 |
|  | Участие молодых инвалидов в районном турнире по шахматам | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
|  | Всего | 254.6 | 234.4 | 113.0 | 254.6 | 234.4 | 109.0 | 0 | 0 | 4 |
| Спонсорские средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения культурно-массовых, развлекательных, культурно-реабилитационных мероприятий. |  | 3.0 |  |  | .0 |  | 3,0 |  |  |  |
| Проведение семейно-спортивных праздников |  | 3.0 |  |  | 0 |  | 3,0 |  |  |  |
| Организация работы группы «Здоровье» для пожилых людей |  | 10.0 |  |  | 0 |  | 10.0 |  |  |  |
| Участие молодых инвалидов в районном турнире по шахматам |  | 1.0 |  |  | 0 |  | 1,.0 |  |  |  |
| Участие молодых инвалидов в областных паралимпийских играх на призы губернатора Костромской области |  | 3.0 |  |  | 0 |  | 3.0 |  |  |  |
| Всего |  | 20.0 |  |  | .0 |  | 20.0 |  |  |  |

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области в 2015 году»

Программой запланированы следующие показатели

1) увеличения удельного веса зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Результат: в 2015 году удельный вес зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения увеличился на 5 % по сравнению с 2014 годом.

2) увеличения доли доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования.

Результат: в 2015 году удельный вес образовательных организаций,  доступных для получения коррекционного образования  детям- инвалидам увеличился на 5  по сравнению с 2014 годом.

3) увеличения удельного веса педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Результат: Доля педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с 2014 годом увеличилась на 10 %

4) увеличения количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях.

Результат: В 2015 году количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях увеличилось на 7%.

5) увеличения удельного веса детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства.

Результат: Дети с ОВЗ, изъявившие желание обучаться в общеобразовательных организациях, обеспечена реализация адаптированных программ по месту жительства 100 %.

6) увеличения доли инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа

Результат: В 2015 году граждане с ОВЗ получили возможность пользоваться компьютерной техникой, приобретенной в рамках программы в ЦБС Судиславского района.

В соответствии с критериями оценки, эффективность программы признана умеренной.

Ответственный исполнитель			Т.В. Антохина.