Годовой отчет

о ходе реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

за 2015 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СУДИСЛАВСКОГО  РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы"

Ответственный исполнитель программы

Отдел сельского хозяйства администрации

Судиславского муниципального района

4.02. 2016 года

Исполнитель: Беляева М.А.

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 13 года №598 «О федеральной целевой  программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Постановлением Администрации Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области от 8 апреля 2014 года № 116-а, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и до 2020 года», в связи с изменениями программных мероприятий, ответственным исполнителем  в постановление администрации Судиславского муниципального района  от 23.04.2014г. №55 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского  района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"» следующие изменения и дополнения:

1). постановлением администрации  Судиславского муниципального района от 05.02.2015 №18 муниципальная программа дополнена приложением №4 «Перечень населенных пунктов, в которых планируется реализовывать мероприятия программы»

2). постановлением администрации  Судиславского муниципального района от 18.03.2015 №52 муниципальная программа изложена в новой редакции;

3). постановлением администрации  Судиславского муниципального района от 22.10.2015 №162 муниципальная программа изложена в новой редакции, постановление администрации Судиславского муниципального района  от 18.03.2015 г. №52 признано утратившим силу.

2.      Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий  Судиславского  района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"  приведены в Приложении №1. По  показателям программы удалось достичь плановых  значений.

3.  Программа   "Устойчивое развитие сельских территорий  Судиславского  района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" включает в себя подпрограммы:

3.1. Улучшение жилищных  условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей.

3.2.Ввод в действие локальных водопроводов

3.3.Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов объектам сельскохозяйственного производства.

3.4. Реализация проектов местных инициатив граждан проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

Одним из условий вступления в программу является софинансирование всех мероприятий в размере не менее 10% местным бюджетом.

В районной программе предусмотрены следующие мероприятия.

-Улучшение жилищных условий не менее двух семей в год

-Строительство водопровода в п. Дружба 4.9 км. на 11.6 мил руб. в 2018 году

-Реконструкция дорог с 2018-2020 год    4.15 км.

-Грантовая поддержка 3 проектов, устройство  детских игровых  площадок.

В 2015 году получили субсидии  2  молодые семьи - работники сельского хозяйства. Всего с начала программы получили субсидии 4 молодые  семьи работники сельского хозяйства. В 2014 году получена субсидия на строительство детской площадки в д. Воронье в сумме 92.5 тыс рублей из федерального и областного бюджета. Детская площадка введена в 2014 году.

4. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Судиславского  района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" продолжит свое действие в 2016 году.

В неё включены следующие подпрограммы:

4.1 Улучшение жилищных условий 2 молодых специалистов, Судиславского сельского поселения и Расловского сельского поселения.

4.2. Реализация проекта местных инициатив- строительство детской площадки в Судиславском сельском поселении, п. Дружба

Гл. специалист отдела сельского хозяйства:                             Беляева М.А.

Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

за 2015 год

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, установленное соглашением | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода (приобретения) жилья | тыс. кв. м | 26,5 | 26,2 |
| Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м |  |  |
| Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | семей | 2 | 2 |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 |
| Количество и мощности введенных в действие объектов, численность сельского населения, обеспеченного введенными объектами: |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | х | х | х |
| - количество | ед. |  |  |
| - прирост численности сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами | чел. | х |  |
| распределительные газовые сети | х | х | х |
| - количество | ед. | х |  |
| - мощность | км |  |  |
| - прирост численности сельского населения, проживающего в домах (квартирах), газифицированных сетевым газом | чел. | х |  |
| локальные водопроводы | х | х | х |
| - количество | ед. | х |  |
| - мощность | км |  |  |
| - прирост численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой | чел. | х |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. |  |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых завершено комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | х |  |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | ед. |  |  |
| - численность сельского населения, принявшего участие в реализации проектов, получивших грантовую поддержку | чел. | х |  |

Пояснение: Из областного бюджета Поповой В.В. были выделены средства меньше расчетной нормы.

Приложение № 2

- Приложение №3

- Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2015 год

- Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

- RГП=i=1nRin=1\1=1					(1)

- Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

- DГП=ДГПфактДГПплан=1467,648/1467,648=1,0	,				(2)

- k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

- k=DГП−RГП=1,0-1,0=0,00                                                                        (3)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество

планирования и координации реализации Программы

│            (D   - R  )             │                 k                 │

│              ГП    ГП              │                                   │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0,00 ... 0,10            │               1,25                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0,11 ... 0,20            │               1,10                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0,21 ... 0,25            │               1,00                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│           0,26 ... 0,35            │               0,90                │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│             Свыше 0,35             │               0,75                │

- Значения k представлены в таблице № 1 Программы	 и соответствует 1.25)

- Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

- ЕГП=DГП×RГП×k=1.00*1.0*1.25=1.25,

- (4)

- Таблица N 2

Критерии эффективности (неэффективности) Программы

| Вывод об эффективности (неэффективности) Программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,40 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40 ... 0,79 |
| Эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| Высокоэффективная | 0,95 ... 1,0 |

- В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы признана высокоэффективной.