**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

 **и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**за 2017 год**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СУДИСЛАВСКОГО РАЙОНА**

**КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы"**

**Ответственный исполнитель программы**

Отдел сельского хозяйства администрации

Судиславского муниципального района

 **26.02.** **2018 года**

Исполнитель: Попова Н.Н.

**1.** В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Постановлением Администрации Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области» от 8 апреля 2014 года № 116-а, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и до 2020 года», в связи с изменениями программных мероприятий ответственным исполнителем внесены в постановление администрации Судиславского муниципального района от 23.04.2014г. №55 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 год» следующие изменения и дополнения в 2017 году:

Приложение№3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная)оценка расходов бюджета района, бюджетов поселений, внебюджетных источников, средств федерального и областных бюджетов на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в новой редакции. (Постановление администрации Судиславского муниципального района от 04.05.2017 года№90)

**2.** Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" приведены в приложении №1. По показателям программы удалось достичь плановых значений.

**3.** Программа "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" включает в себя подпрограммы:

3.1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей;

3.2.Ввод в действие локальных водопроводов;

3.3.Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов объектам сельскохозяйственного производства;

3.4. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

Одним из условий вступления в программу является софинансирование всех мероприятий в размере не менее 10% местным бюджетом.

В районной программе предусмотрены следующие мероприятия:

-Улучшение жилищных условий не менее двух семей в год;

-Строительство водопровода в п. Дружба 4,9 км. на 11,6 мил. руб. в 2018 году;

-Реконструкция дорог в 2018-2020 годах 4.15 км;

-Грантовая поддержка 3 проектов, строительство детских игровых площадок.

4. В 2017 году программные мероприятия не проводились, так как решением комиссии по реализации федеральной целевой программы Судиславскому муниципальному району было отказано в участии в программных мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, поэтому софинансирование по программе на 2017 год не предусмотрено.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении №2.

5. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" продолжит свое действие в 2018 году.

Гл. специалист отдела сельского хозяйства: Н.Н. Попова

 Приложение 1

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя, установленное соглашением | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем ввода (приобретения) жилья | . кв. м | 153 | 189 |
| Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов |  кв. м | 90 |  189 |
| Общее количество семей, улучшивших жилищные условия | семей |  |  |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | семей |  |  |
| Количество и мощности введенных в действие объектов, численность сельского населения, обеспеченного введенными объектами: |  |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты  | х | х | х |
| - количество | ед. |  |  |
| - прирост численности сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами  | чел. | х |  |
| распределительные газовые сети | х | х | х |
| - количество | ед. | х |  |
| - мощность | км |  |  |
| - прирост численности сельского населения, проживающего в домах (квартирах), газифицированных сетевым газом  | чел. | х |  |
| локальные водопроводы | х | х | х |
| - количество | ед. | х |  |
| - мощность | км |  |  |
| - прирост численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой | чел. | х |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ед. |  |  |
| Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых завершено комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | х |  |
| Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку  | ед. |   |  |
| - численность сельского населения, принявшего участие в реализации проектов, получивших грантовую поддержку | чел. | х |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

Приложение №2

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год**

Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

=189/153=1,24 (1)

 Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

=0 (2)

*k* – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

 =0-1,24=1,24 (3)

 Таблица 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество

планирования и координации реализации Программы

│ (D - R ) │ k │

│ ГП ГП │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,00 ... 0,10 │ 1,25 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,11 ... 0,20 │ 1,10 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,21 ... 0,25 │ 1,00 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,26 ... 0,35 │ 0,90 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ Свыше 0,35 │ 0,75 │

По результатам итоговой оценки эффективности Программа признается:

1) высокоэффективной;

2) эффективной;

3) имеет удовлетворительную эффективность;

4) неэффективной.

Значения *k* представлены в таблице 1 Программы и соответствует 0,75 .

 Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

=0\*1,24\*0,75=0,

 (4)

Таблица N 2

Критерии эффективности (неэффективности) Программы

|  |  |
| --- | --- |
|  Вывод об эффективности (неэффективности) Программы  |  Значение критерия  |
| Неэффективная  |  Менее 0,40  |
| Уровень эффективности удовлетворительный  |  0,40 ... 0,79  |
| Эффективная  |  0,80 ... 0,95  |
| Высокоэффективная  |  0,95 ... 1,0  |

В соответствии с вышеизложенным оценка эффективности Программы признана неэффективной.