Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

**Годовой отчет**

**о ходе реализации**

**и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СУДИСЛАВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы"**

**за 2019 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

Отдел сельского хозяйства администрации

Судиславского муниципального района

**Исполнитель:**

Главный специалист отдела сельского хозяйства,

Попова Н.Н., тел.8(49433)9-85-87

п. Судиславль - **20.02.2020 года**

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и Постановлением Администрации Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области» от 8 апреля 2014 года № 116-а, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и до 2020 года», в связи с изменениями программных мероприятий ответственным исполнителем внесены в постановление администрации Судиславского муниципального района от 23.04.2014 г. № 55 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 год» следующие изменения и дополнения в 2019 году:

постановлением администрации Судиславского муниципального района от 20.05.2019 года № 68 внесены изменения по мероприятиям и ресурсному обеспечению программы;

постановлением администрации Судиславского муниципального района от 19.12.2019 года № 194 внесены изменения по ресурсному обеспечению программы, актуализированы целевые показатели (индикаторы), в паспорте программы уточнены задачи муниципальной программы.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" приведены в приложении №1.

Судиславский муниципальный район участвует в программе «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в следующих мероприятиях:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей;
2. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам сельскохозяйственного производства;
3. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку.

За время действия программы социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 12 семей, в том числе 10 молодых семей (9 семей из Расловского сельского поселения и 3 семьи из Судиславского сельского поселения) общей площадью 1024,7 квадратных метра. Размер субсидии составил: федеральный бюджет 3745,3 тыс. рублей, областной бюджет 2903,7 тыс. рублей, районный бюджет 1170,45 тыс. рублей.

В 2019 году субсидии получили четыре семьи в сумме 2915,1 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет 2209,3 тыс. рублей, областной бюджет 260,9, районный бюджет - 444,9 тыс.рублей.

В 2014-2016 годах получены субсидии из федерального и областного бюджетов на строительство детских площадок в с. Воронье Воронского сельского поселения в сумме 92,5 тысяч рублей и в п. Дружба Судиславского сельского поселения в сумме 291,6 тысяч рублей.

В 2019 году проведена реконструкции улицы Геологов в п. Раслово протяженностью 0,31 км в асфальтобетонном исполнении стоимостью 11,9 тыс. руб.

3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год (приложение № 3 к отчету) – программа признается высокоэффективной.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" признана утратившей силу в связи с принятием новой муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2020-2025 годы».

Гл. специалист отдела сельского хозяйства: Н.Н. Попова

Приложение №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) <\*> | Обоснование отклонений значений показателей  (индикаторов) фактических от плановых (при  наличии) |
| 2018 год  факт | 2019 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа « Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 171 | 119,2 | 119,2 | 1 |  |
| 2 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | километров | 0 | 0,31 | 0,31 | 1 |  |
| 3 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

Приложение №2

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы/мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[<\*>](#Par276) | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий Судиславского района на 2014-2017 годы и до 2020 года» | Всего, в том числе: | 20864,7 | 16630,8 | 19909,7 | 19909,7 | х | х | х |
| районный бюджет | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 |
| бюджеты поселений | 640,8 | 640,8 | 593,0 | 593,0 |
| областной бюджет | 5056,5 | 5956,5 | 4699,2 | 4699,2 |
| федеральный бюджет | 9588,6 | 9588,6 | 9038,7 | 9038,7 |
| внебюджетные источники | 5133,9 | - | 5133,9 | 5133,9 |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Всего, в том числе: | 8049 | 2915,1 | 8049 | 8049 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |
| районный бюджет | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - |
| областной бюджет | 260,9 | 260,9 | 260,9 | 260,9 |
| федеральный бюджет | 2209,3 | 2209,3 | 2209,3 | 2209,3 |
| внебюджетные источники | 5133,9 | - | 5133,9 | 5133,9 |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | - | - | - | - | - | Мероприятие в 2019 году не реализовывалось | Мероприятие в 2019 году не реализовывалось | - |
| 3 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам сельскохозяйственного производства | Всего, в том числе: | 12815,7 | 12815,7 | 11860,7 | 11860,7 | Улучшение бы-  товых условий граждан, проживающих в сельской мест-  ности. Повыше-  ние уровня обес-  печенности сель-  ского населения автомобильными дорогами | Проведена реконструкция ул. Геологов в п. Раслово протяженностью 0,31 км | - |
| районный бюджет | - | - | - | - |
| бюджеты поселений | 640,8 | 640,8 | 593,0 | 593,0 |
| областной бюджет | 4795,6 | 4795,6 | 4438,3 | 4438,3 |
| федеральный бюджет | 7379,3 | 7379,3 | 6829,4 | 6829,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | - | - | - | - | - | Мероприятие в 2019 году не реализовывалось | Мероприятие в 2019 году не реализовывалось | - |
| 5 | Разработка и экспертиза проектой документации «Реконструкция системы водоснабжения д. Михайловское Судиславского района Костромской области» | Областной бюджет | 0 | 900,0 | 0 | 0 | Реконструкция системы водоснабжения д. Михайловское Судиславского района Костромской области | Мероприятие в 2019 году не реализовывалось | Ввиду отсутствия заявок на выполнение работ (недостаточность денежных средств) мероприятие в 2019 году не реализовывано |

Приложение №3

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2019 год**

Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

=(1+1+1)/3=1,0 (1)

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

=19909,7/20864,7=0,95 (2)

*k* – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле

=0,95-1=0,05 (3)

Таблица 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество

планирования и координации реализации Программы

│ (D - R ) │ k │

│ ГП ГП │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,00 ... 0,10 │ 1,25 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,11 ... 0,20 │ 1,10 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,21 ... 0,25 │ 1,00 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ 0,26 ... 0,35 │ 0,90 │

├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│ Свыше 0,35 │ 0,75 │

По результатам итоговой оценки эффективности Программа признается:

1) высокоэффективной;

2) эффективной;

3) имеет удовлетворительную эффективность;

4) неэффективной.

Значения *k* представлены в таблице 1 Программы и соответствует 1,25.

Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

=0,95\* 1\*1,25=1,19 (4)

Таблица 2

Критерии эффективности (неэффективности) Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности (неэффективности) Программы | Значение критерия |
| Неэффективная | Менее 0,40 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40 ... 0,79 |
| Эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| Высокоэффективная | 0,95 ... 1,0 |

В соответствии с вышеизложенным Программа признана высокоэффективной.