Администрация Судиславского муниципального района
Костромской области

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» за 2019 год

Наименование	«Поддержка социально ориентированных муниципальной	некоммерческих организаций в
программы	Судиславском муниципальном районе
Костромской области на 2018-2020 годы»

Исполнитель	Заместитель главы Администрации
Судиславского муниципального района
Т.В. Антохина
тел. 8 (494 33) 9-75-65

п. Судиславль – 25.02 2020 г.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период:
В течение 2019 года в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» изменения не вносились.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:
Фактически на реализацию программы израсходовано 20,0 тысяч рублей. Целевые индикаторы выполнены. В таблице № 1 показаны сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы.

3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы (приложение № 3 к отчету) – программа признается высокоэффективной.

Заместитель главы администрации
Судиславского муниципального района	Т.В. Антохина

Приложение № 1 к отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) <*>	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) фактических от плановых (при наличии)
			2018 год / факт	2019 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» на 2019 год
1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	%	100	100	100	1,0
2	Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку	Ед.	20	30	31	1,03	Увеличение количества мероприятий
3	Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	Чел.	874	1100	1228	1,12	Увеличение количества участников

--------------------------------
<*> выбор способа расчета степени достижения показателей (индикаторов) зависит от предполагаемого увеличения или уменьшения показателя (индикатора)

Приложение № 2 к отчету

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы/мероприятия	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*>	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия / (при наличии)
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы» на 2019 год	Всего, / в том числе:	20.0	0	20.0	20.0	Увеличение охвата определенных категорий граждан мероприятиями культурной, патриотической, спортивной направленности, информационная, имущественная и финансовая поддержка СОНКО х	выполнено	х
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	20.0	0	20.0	20.0
1.	Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального района	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Учет социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального района	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
2	Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Организация межведомственного взаимодействия заинтересованных служб и ведомств	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
3	Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации Судиславского муниципального района	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Информирование населения района о деятельности СОНКО	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
4	Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Судиславского муниципального района	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Судиславского муниципального района	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
5	Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями администрации района	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Организация межведомственного взаимодействия заинтересованных служб и ведомств	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
6	Предоставление в безвозмездное пользование помещения для деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих / организаций	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
7	Предоставление транспорта, находящегося в муниципальной собственности для поездки на совещания, конференции и т.п.	Всего, / в том числе:	0	0	0	0	Создание условий для деятельности социально-ориентированных некоммерческих / организаций	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0
8	Проведение культурно-массовых, патриотических, спортивных мероприятий	Всего, / в том числе:	20.0	0	20.0	20.0	Организация досуга ветеранов, пенсионеров, людей с ОВЗ, привлечение их к участию в социально-значимых районных мероприятиях	выполнено
		районный / бюджет	0	0	0	0
		внебюджетные источники	20.0	0	20.0	20.0

--------------------------------
<*> Заполняется на строке «районный бюджет»

Приложение № 3 к отчету

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год

Показатель эффективности реализации
Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
где  - количество показателей (индикаторов) Программы;
 - плановое значение n-го показателя (индикатора);
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;
 - плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы.

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы	Значение критерия
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40... 0,79
Эффективная	0,80... 0,95
Высокоэффективная	0,95... 1,0

R=1/3*((1,0+1,03+1,12)/(20/20))=1,05
Следовательно, программа признается высокоэффективной.