## Лист1
Объекты дорожных работ на территории Костромской области в 2020 году / (автомобильные дороги местного значения)

Наименование объекта с указанием адреса	Вид работ	Объем работ		Сроки производства работ		Наименование подрядной организации	Сумма контракта, руб.
		Ед. изм.	значение	с	по	Ф.И.О., телефон ответственного	Областной бюджет

а/д Судиславль-Александрово	Подсыпка дороги, грейдирование	кв.м	286000	май	июнь	не определена
Автомобильные дороги района	Грейдирование подсыпка	кв.м	967880	май.20	сен.20	не определена
А/д поселка Раслово	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	80	май.20	июл.20	не определена
А/д д. Михайловское	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия	кв.м	80	май.20	июл.20	не определена
ул. Юрьева п. Раслово	Ремонт дороги	м/п	330	июн.20	авг.20	не определена
с. Воронье ул.Совхозная	Отсыпка дороги, укладка трубы, грейдирование	м/п/куб. м	100/50	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
с. Воронье ул. Нижняя	Отсыпка дороги, укладка трубы, грейдирование	м/п/ куб. м	300/50	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
с. Вороье , ул. Полевая	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/куб. м	1000/50	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
с. Воронье, ул. Больничная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	250/100	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
п. Первушино, ул. Заречная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/куб. м	400/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
п. Первушино, ул. Зеленая	Подсыпка дороги, грейдирование,	м/п/ куб. м	400/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
п. Первушино, пер. Школьный	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	200/150	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
п. Первушино, мкр. Лесной	Планировка, подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	200/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
п. Первушино, ул. Победы	Подсыпка дороги, грейдирование, планировка, укладка трубы	м/п/ куб. м	500/500	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
Ст. Первушино	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	1000/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
д. Свозово,ул. Цветочная	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	300/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
д. Воркуновка	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	500/200	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
д. Конюхово	Подсыпка дороги, грейдирование	м/п/ куб. м	100/100	июн.20	15.09.2020	ИП Лепилов С.В., ООО «Воркуновский карьер»,АО «Карьеравтодор»
ул. Центральная п. Дружба	Ремонт а/дороги	кв.м	1925	июл.20	01.09.2020	ИП "Большакова А.В."	1276808
Улично-дорожная сеть п. Дружба	Грейдирование	м/п	3000	июн.20	авг.20	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть п. Западный	Планировка (грейдирование) дорожного полотна	м/п	3600	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Жвалово	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м	2500/250	01.07.2020	30.07.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Сорож	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м	1500/300	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть п. Глебово	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м	4400/750	01.07.2020	20.08.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть п. Мирный	Планировка (грейдирование) дорожного полотна с подсыпкой отсевом-дроблением	м/п/ куб. м	1000/300	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Доманово	Планировка (грейдирование)	м/п	1200	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Данилково	Планировка (грейдирование)	м/п	1200	01.07.2020	30.07.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть с. Залужье	Планировка (грейдирование)	м/п	500	01.08.2020	30.08.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Ошурки	Планировка (грейдирование)	м/п	1300	01.07.2020	30.07.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть с. Александрово	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	3200/300	01.07.2020	30.07.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Яснево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	800/100	01.08.2020	30.08.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Климцево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	2300/250	01.06.2020	01.08.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Фадеево	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	1200/400	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть с. Шахово	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	2000/250	01.07.2020	30.07.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Лукино	Планировка (грейдирование),	м/п	500	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть д. Кулькино	Планировка (грейдирование), подсыпка	м/п/куб. м	700/75	01.06.2020	30.06.2020	ИП "Большакова А.В."
Улично-дорожная сеть ст. Судиславль	Планировка (грейдирование),	м/п	1500	01.08.2020	30.08.2020	не определена
Ул. Костромская, п. Судиславль	ремонт	м/п	420	01.06.2020	15.09.2020	ОГБУ «Костромаавтодор»
Ул. Краснооктябрьская п. Судиславль	ремонт	м/п	730	01.06.2020	31.08.2020	ООО «ВЕК»	4546,621
Улично-дорожная сеть п. Судиславль	грейдирование с подсыпкой	м/п	22000	01.06.2020	30.08.2020	не определена
Ул. Мичурина	Ямочный ремонт	кв.м	250	01.06.2020	30.06.2020	не определена
Ул. Комсомольская	Ямочный ремонт	кв.м	200	01.06.2020	30.06.2020	не определена