Российская Федерация

Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   31.10.2014 г.  №  560-р

Об утверждении плана

мероприятий по поэтапному внедрению

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжения губернатора Костромской области от  31 июля 2014 года № 588-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Костромской области»

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Судиславском муниципальном районе Костромской области (приложение)

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Судиславского муниципального района (Т.В.Антохину), координирующего работу по вопросам развития физической культуры и спорта.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Судиславского муниципального района:	               Т.В. Тележкина

Приложение

к распоряжению Администрации

Судиславского муниципального района

от   31.10.2014 г.  №    560-р

П Л А Н

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Судиславском муниципальном районе Костромской области

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Судиславского муниципального района Костромской области (сентябрь 2014 года - декабрь 2015 года) |
| 1. | Подготовка распоряжения Администрации Судиславского муниципального района о создании рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на территории Судиславского муниципального района Костромской области | распоряжение Администрации Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района | До 15 ноября 2014 г. |
| 2. | Определение ответственного за работу по внедрению ВФСК ГТО на территории Судиславского муниципального района Костромской области | протокол заседания рабочей группы по поэтапному введению ВФСК ГТО на территории Судиславского муниципального района | рабочая группа по поэтапному введению ВФСК ГТО на территории Судиславского муниципального района, Администрация района | до 1 января 2015 г. |
| 3. | Внесение в установленном порядке изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе на 2015 — 2017 годы», связанных с внедрением в действие ВФСК ГТО | распоряжение Администрации Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района | до 15 сентября 2015 г. |
| 4. | Создание нормативно - правовой базы, регулирующей меры поощрения обучающихся образовательных организаций Судиславского района, выполнивших нормативы знаков отличия ВФСК ГТО | постановление администрации Судиславского муниципального района | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | до 1 октября 2015 г. |
| 5. | Создание нормативно - правовой базы, регулирующей меры поощрения муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | постановление администрации Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района | до 15 ноября 2015 г. |
| 6. | Внедрение требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов ВФСК ГТО в образовательных программах образовательных организаций Судиславского муниципального района по предмету/дисциплине «Физическая культура», предусмотренных методическими рекомендациями, разработанными Министерством спорта Российской Федерации | методические рекомендации | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | до 1 сентября 2015 г. |
| 7. | Участие в семинарах для руководителей образовательных организаций по теме: «Учет требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов ВФСК ГТО в образовательных программах образовательных организаций по предмету/дисциплине «Физическая культура» | в рамках областной программы | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | до 1 октября 2015 г., далее - ежегодно |
| 8. | Проведение обучающих семинаров для преподавателей и учителей физической культуры образовательных организаций Судиславского муниципального района, педагогов дополнительного образования по теме: «Введение ВФСК ГТО» | в рамках областной программы | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | до 1 октября 2015 г., далее - ежегодно |
| 9. | Участие в семинаре-совещании для руководителей образовательных организаций Судиславского муниципального района «Поддержка деятельности работников физической культуры, образования, студентов высших учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО в Костромской области» | в рамках областной программы | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | до 1 октября 2015 г. |
| 10. | Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО | план мероприятий | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района, заинтересованные общественные организации | начиная с 2015 г. далее — ежегодно |
| 11. | Включение в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Судиславского муниципального района Костромской области, физкультурных мероприятий, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | постановление Администрации Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района | до 25 декабря 2015 г., далее — ежегодно |
| 12. | Проведение обучения работников медицинских учреждений методикам физической активности и двигательного режима, правилам оформления допуска к сдаче норм ВФСК ГТО | в рамках областной программы | ОГБУЗ Судиславская районная больница, Администрация Судиславского муниципального района | До 1 октября 2015 г., далее — ежегодно. |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Судиславского муниципального района Костромской области и муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Судиславского муниципального района Костромской области (январь - декабрь 2016 года) |
| 12. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях Судиславского муниципального района Костромской области | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2016 г. |
| 13. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Судиславского муниципального района Костромской области | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2016 г. |
| 14. | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в Судиславском муниципальном районе Костромской области | доклад главе Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 15. | Организация учета граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, создание и сопровождение электронной базы данных ВФСК ГТО | электронная база данных граждан Судиславского муниципального района Костромской области, выполнивших нормативы ВФСК ГТО | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма; оператор, ответственный за работу по внедрению ВФСК ГТО на территории Судиславского муниципального района, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 16. | Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | отчет статистического наблюдения | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Судиславского муниципального района | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 17. | Проведение I и II зимних и летних муниципальных этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях | распоряжение главы Судиславского муниципального района | Отдел образования, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 18. | Участие в I и II зимних и летних региональных этапах Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях |  |  |  |
| 19. | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ | публикации материалов в районной газете и официальном сайте Администрации Судиславского муниципального района Костромской области | Общий отдел Администрации Судиславского муниципального района, главный редактор районной газеты «Сельская жизнь» | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 20. | Создание на официальном сайте Администрации Судиславского муниципального района дополнительной вкладки о реализации мероприятий по внедрению ВФСК ГТО | дополнительная вкладка на официальном сайте Администрации Судиславского муниципального района | Общий отдел, Администрация Судиславского муниципального района | начиная с 2014 г., далее — ежегодно |
| Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Судиславского муниципального района Костромской области (январь - декабрь 2017 года) |
| 21. | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди всех категорий населения | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района, заинтересованные общественные организации | начиная с 2017 г. |
| 22. | Проведение I и II зимних и летних муниципальных этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения | распоряжение главы Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района, заинтересованные общественные организации | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 23. | Участие в I и II зимних и летних региональных этапах Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения | распоряжение главы Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района, | начиная с 2016 г., далее — ежегодно |
| 24. | Обеспечение участия образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций Судиславского муниципального района Костромской области во Всероссийских конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди субъектов Российской Федерации | распоряжение главы Судиславского муниципального района | Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма, Администрация Судиславского муниципального района, заинтересованные общественные организации | начиная с 2017 г., далее - ежегодно |